## Base
Módulo | Descrição | Observação | TEP-Execução | TEP-Planejamento | TEP-Controle | TEP-Implantação | TEP-Avaliação | TEP-Treinamento | Total de Horas | Total de Dias
Acesso | Acesso ao sistema | Autenticação (login e senha) e acesso aos principais módulos | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4
Pesquisa | Pesquisa ao catálogo de produtos | Provê acesso rápido ao catálogo de produtos através de várias opções (Marca, Categoria/Linha/Coleção, Gênero, Tamanho, Cor) | 40 | 24 | 15 | 4 | 2 | 4 | 89 | 12
Pedido | Consulta e crição de pedidos | Gestão de pedidos ao longo de todo o processo (Criação, Consulta, Atualização, Cancelamento, Finalização) | 120 | 72 | 44 | 12 | 6 | 12 | 266 | 34
Estatística (BI) | Potencializa as vendas através do histórico e análise do perfil do cliente e colaborador | Provê as seguintes informações por: > Cliente - Classificação ABC - Dimensão Relação (Cliente desde, Última Compra em) - Dimensão Valor (Média, Maior e Menor Compra) - Dimensão Pedido (Total Anual e Média Mensal) > Colaborador - Classificação ABC - Dimensão Relação Colaborador desde, Última Venda em) - Dimensão Valor (Média, Maior e Menor Venda) - Dimensão Pedido (Total Anual e Média Mensal) > Pedido Nâo Efetivado - Dimensão Valor (Média, Maior e Compra) - Dimensão Pedido (Total Anual e Média Mensal) > Venda Cruzada/Agregada Nâo Efetivada - Dimensão Valor (Média, Maior e Venda) - Dimensão Pedido (Total Anual e Média Mensal) IMPORTANTE: todas as informações, quando pertinentes, terão a visualização por tempo (diária, mensal e anual) e produto (marca, categoria/linha/coleção, gênero) | 80 | 48 | 29 | 8 | 4 | 8 | 177 | 23
Enquete | Pesquisas rápidas sobre questões importantes p/ definição de estratégias | Exemplos: a) Avaliação do cliente sobre a última experiência em vários aspectos (preço, atendimento etc.); b) Motivos que levaram a realizar a compra no concorrente; | 60 | 36 | 22 | 6 | 3 | 6 | 133 | 17
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Analise
Horas por Fase
Módulos do Sistema | Horas Estimadas do Projeto | Planejamento | Controle | Execução | Implantação | Avaliação | Treinamento
Pedido | 266 | 72 | 44 | 120 | 12 | 6 | 12
Estatística (BI) | 177 | 48 | 29 | 80 | 8 | 4 | 8
Enquete | 133 | 36 | 22 | 60 | 6 | 3 | 6
Pesquisa | 89 | 24 | 15 | 40 | 4 | 2 | 4
Acesso | 30 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2
Total geral | 695 | 188 | 115 | 312 | 32 | 16 | 32

## Estudo Oportunidade
Vendas Não Efetivadas ( VNE )
| S.J.Campos | Taubaté | Jacareí | Guaratinguetá | Mogi das Cruzes | Suzano | Resende - RJ | Caraguatatuba -SP
Unidades | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Dias Trabalhados | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Colaboradores | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
Atendimento VNE (Colaborador/dia) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Atendimento VNE Total (mês) | 6552 | 624 | 520 | 520 | 416 | 416 | 416 | 416
Ticket Médio VNE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ticket Médio VNE Total (mês) | 327600 | 31200 | 26000 | 26000 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800
Ticket Médio VNE Total (ano) | 3931200 | 374400 | 312000 | 312000 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600
Acessórios das VNE´s
% sobre Atendimentos VNE | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Atendimento VNE Acessórios Total (mês) | 1310 | 125 | 104 | 104 | 83 | 83 | 83 | 83
Ticket Médio VNE Acessórios | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ticket Médio VNE Acessórios Total (mês) | 26200 | 2500 | 2080 | 2080 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660
Ticket Médio VNE Acessórios Total (ano) | 314400 | 30000 | 24960 | 24960 | 19920 | 19920 | 19920 | 19920
VNE´s + Acessórios - Resultado Mensal e Anual
Ticket Médio VNE Total (mês) | 353800 | 33700 | 28080 | 28080 | 22460 | 22460 | 22460 | 22460
Ticket Médio VNE Total (ano) | 4245600 | 404400 | 336960 | 336960 | 269520 | 269520 | 269520 | 269520
Previsão de Positivação das VNE´s + Acessórios - Resultado Mensal e Anual
% Positivação dos Atendimentos VNE | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
Ticket Médio VNE Total (mês) | 116754 | 11121 | 9266.4 | 9266.4 | 7411.8 | 7411.8 | 7411.8 | 7411.8
Ticket Médio VNE Total (ano) | 1401048 | 133452 | 111196.8 | 111196.8 | 88941.6 | 88941.6 | 88941.6 | 88941.6
|  | 2112660 |  | 6402000
|  | 12 |  | 3.0303
176055

## Estudo Equipamento
Vendas Não Efetivadas ( VNE )
| S.J.Campos | Taubaté | Jacareí | Guaratinguetá | Mogi das Cruzes | Suzano | Resende - RJ | Caraguatatuba -SP
Unidades | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Colaboradores | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
Total de Unidades | 126 | 24 | 30 | 20 | 24 | 8 | 8 | 8
Tablet A (Qtd) | 127.449 | 24.276 | 30.345 | 20.23 | 24.276 | 8.092 | 8.092 | 8.092
Tablet B (Qtd) | 9.1035 | 2.023 | 3.0345 | 2.023 | 3.0345 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115
Tablet A (R$) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Tablet B (R$) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Valor Total Tablet A | 19117.35 | 3641.4 | 4551.75 | 3034.5 | 3641.4 | 1213.8 | 1213.8 | 1213.8
Valor Total Tablet B | 1820.7 | 404.6 | 606.9 | 404.6 | 606.9 | 202.3 | 202.3 | 202.3
Valor Total Equipamento | 20938.05 | 4046 | 5158.65 | 3439.1 | 4248.3 | 1416.1 | 1416.1 | 1416.1

## Cronograma - Dados
Codigo | Fase | Atividade | Marco | Duração | Início | Fim | Horas | Predecessor | Custo | Custo Acum
| Projeto | Implantação da Automação de Venda | No | 132.03 | 2013-01-03 08:00 | 2013-07-08 08:16 | 6067.25 |  | 180174.6792 | 0
| Projeto | Início do Projeto | Yes | 0 | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 08:00 | 0 |  | 0 | 0
| Planejamento | Planejamento Detalhado | No | 36.2 | 2013-01-03 08:00 | 2013-02-22 09:36 | 488 |  | 19757.5764 | 0
| Planejamento | Reunir com Usuários | No | 0.86 | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 15:51 | 24 |  | 436.3886 | 436.3886
| Planejamento | Definir Escopo/Especificação Funcional | No | 4.2 | 2013-01-03 15:51 | 2013-01-10 08:27 | 84 | 4 | 2138.304 | 2574.6926
| Planejamento | Aprovar Especificação Funcional | No | 0.71 | 2013-01-10 08:27 | 2013-01-10 15:10 | 20 | 5 | 456 | 3030.6926
| Planejamento | Adequar Especificação | No | 1.33 | 2013-01-10 15:10 | 2013-01-14 08:50 | 32 | 6 | 805.0133 | 3835.7059
| Planejamento | Definição de Hardware e Software | No | 1.67 | 2013-01-14 08:50 | 2013-01-15 15:10 | 40 | 7 | 966.1333 | 4801.8392
| Planejamento | Elaborar Cronograma Detalhado | No | 1.43 | 2013-01-15 15:10 | 2013-01-17 09:36 | 40 | 8 | 1118.0571 | 5919.8964
| Planejamento | Elaborar Plano do Projeto | No | 6 | 2013-01-17 09:36 | 2013-01-25 09:36 | 96 | 9 | 3787.68 | 9707.5764
| Planejamento | Aprovar para Construção | No | 1 day | 2013-01-25 09:36 | 2013-01-28 09:36 | 32 | 10;9;7 | 817.28 | 10524.8564
| Planejamento | Construção aprovada | Yes | 0 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-28 09:36 | 0 | 11 | 0 | 10524.8564
| Planejamento | Aprovar aquisição de Hardware e Software | No | 1 day | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-29 09:36 | 32 | 12 | 817.28 | 11342.1364
| Planejamento | Aquisição do Hardware e Software | No | 15 | 2013-01-29 09:36 | 2013-02-19 09:36 | 24 | 13 | 6820.56 | 18162.6964
| Planejamento | Instalação e Preparação do Hardware | No | 3 | 2013-02-19 09:36 | 2013-02-22 09:36 | 48 | 14 | 963.6 | 19126.2964
| Planejamento | Infraestrutura (Hardware e Software) instalada | Yes | 0 | 2013-02-22 09:36 | 2013-02-22 09:36 | 0 | 13;15 | 0 | 19126.2964
| Planejamento | Elaborar Project Charter | No | 1 day | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-29 09:36 | 16 | 12 | 631.28 | 19757.5764
| Construção | Construção | No | 110.7 | 2013-01-03 08:00 | 2013-06-06 14:36 | 2033.12 |  | 79817.3108 | 19757.5764
| Construção | Elaborar Plano de Testes | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 72 | 12 | 1483.92 | 21241.4964
| Construção | Especificação Técnica | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 148 |  | 3024.44 | 21241.4964
| Construção | Criar modelo de arquitetura | No | 2 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-30 09:36 | 40 | 12 | 906.32 | 22147.8164
| Construção | Criar modelo de casos de uso | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 60 | 12 | 1225.32 | 23373.1364
| Construção | Criar modelo de dados | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 48 | 12 | 892.8 | 24265.9364
| Construção | Aprovar Especificação Técnica | No | 1 day | 2013-01-31 09:36 | 2013-02-01 09:36 | 24 | 21;22;23 | 609.16 | 24875.0964
| Construção | Especificação Técnica Aprovada | Yes | 0 | 2013-02-01 09:36 | 2013-02-01 09:36 | 0 | 24 | 0 | 24875.0964
| Construção | Instalação e Preparação do Hardware | No | 2 | 2013-02-19 09:36 | 2013-02-21 09:36 | 32 | 14 | 683.28 | 25558.3764
| Construção | Desenvolvimento | No | 110.7 | 2013-01-03 08:00 | 2013-06-06 14:36 | 1757.12 |  | 74016.5108 | 25558.3764
| Construção | Sistema de Banco de Dados | No | 7 | 2013-02-21 09:36 | 2013-03-04 09:36 | 88 |  | 1767.3257 | 25558.3764
| Construção | Implementar modelo de dados | No | 5 | 2013-02-21 09:36 | 2013-02-28 09:36 | 40 | 24;26;14 | 766.8 | 26325.1764
| Construção | Validar modelo de dados | No | 2 | 2013-02-28 09:36 | 2013-03-04 09:36 | 48 | 29 | 1000.5257 | 27325.7021
| Construção | Modelo de dados aprovado | Yes | 0 | 2013-03-04 09:36 | 2013-03-04 09:36 | 0 | 30 | 0 | 27325.7021
| Construção | Aquisição do Hardware e Software | No | 30 | 2013-01-03 08:00 | 2013-02-13 17:00 | 0 |  | 41050 | 68375.7021
| Construção | Instalação e Preparação do Hardware | No | 10 | 2013-02-14 08:00 | 2013-02-27 17:00 | 160 | 32 | 3212 | 71587.7021
| Construção | Infraestrutura (Hardware e Software) instalada | Yes | 0 | 2013-02-27 17:00 | 2013-02-27 17:00 | 0 | 33 | 0 | 71587.7021
| Construção | Sistema de Interface | No | 63.21 | 2013-03-04 09:36 | 2013-05-30 11:19 | 1357.12 |  | 24743.4366 | 71587.7021
| Construção | Módulo 01 - Acesso | No | 7.21 | 2013-03-04 09:36 | 2013-03-13 11:19 | 124 |  | 2313.2126 | 71587.7021
| Construção | Construção do layout | No | 2 | 2013-03-04 09:36 | 2013-03-06 09:36 | 48 | 31;26;14 | 782.96 | 72370.6621
| Construção | Aprovação do layout | No | 0.71 | 2013-03-06 09:36 | 2013-03-07 11:19 | 20 | 37 | 517.3992 | 72888.0613
| Construção | Programação | No | 2 | 2013-03-07 11:19 | 2013-03-11 11:19 | 24 | 38 | 364.48 | 73252.5413
| Construção | Testes Modulares | No | 1 day | 2013-03-11 11:19 | 2013-03-12 11:19 | 16 | 39 | 227.4667 | 73480.008
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-03-12 11:19 | 2013-03-13 11:19 | 16 | 40 | 420.9067 | 73900.9146
| Construção | Módulo 01 - Acesso aprovado | Yes | 0 | 2013-03-13 11:19 | 2013-03-13 11:19 | 0 | 41 | 0 | 73900.9146
| Construção | Módulo 02 - Pesquisa | No | 11 | 2013-03-13 11:19 | 2013-03-28 11:19 | 200.17 |  | 3598.5952 | 73900.9146
| Construção | Construção do layout | No | 3 | 2013-03-13 11:19 | 2013-03-18 11:19 | 72 | 42;31;26;14 | 1174.44 | 75075.3546
| Construção | Aprovação do layout | No | 1 day | 2013-03-18 11:19 | 2013-03-19 11:19 | 32 | 44 | 817.28 | 75892.6346
| Construção | Programação | No | 4 | 2013-03-19 11:19 | 2013-03-25 11:19 | 48 | 45 | 728.96 | 76621.5946
| Construção | Testes Modulares | No | 2 | 2013-03-25 11:19 | 2013-03-27 11:19 | 32.17 | 46 | 457.208 | 77078.8026
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-03-27 11:19 | 2013-03-28 11:19 | 16 | 47 | 420.7072 | 77499.5099
| Construção | Módulo 02 - Pesquisa aprovado | Yes | 0 | 2013-03-28 11:19 | 2013-03-28 11:19 | 0 | 48 | 0 | 77499.5099
| Construção | Módulo 03 - Pedido | No | 15 | 2013-03-28 11:19 | 2013-04-18 11:19 | 248.17 |  | 4327.5552 | 77499.5099
| Construção | Construção do layout | No | 3 | 2013-03-28 11:19 | 2013-04-02 11:19 | 72 | 49;31;26;14 | 1174.44 | 78673.9499
| Construção | Aprovação do layout | No | 1 day | 2013-04-02 11:19 | 2013-04-03 11:19 | 32 | 51 | 817.28 | 79491.2299
| Construção | Programação | No | 8 | 2013-04-03 11:19 | 2013-04-15 11:19 | 96 | 52 | 1457.92 | 80949.1499
| Construção | Testes Modulares | No | 2 | 2013-04-15 11:19 | 2013-04-17 11:19 | 32.17 | 53 | 457.208 | 81406.3579
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-04-17 11:19 | 2013-04-18 11:19 | 16 | 54 | 420.7072 | 81827.0651
| Construção | Módulo 03 - Pedido aprovado | Yes | 0 | 2013-04-18 11:19 | 2013-04-18 11:19 | 0 | 55 | 0 | 81827.0651
| Construção | Módulo 04 - Estatística (BI) | No | 12 | 2013-04-18 11:19 | 2013-05-06 11:19 | 212.17 |  | 3780.8352 | 81827.0651
| Construção | Construção do layout | No | 3 | 2013-04-18 11:19 | 2013-04-23 11:19 | 72 | 56;31;26;14 | 1174.44 | 83001.5051
| Construção | Aprovação do layout | No | 1 day | 2013-04-23 11:19 | 2013-04-24 11:19 | 32 | 58 | 817.28 | 83818.7851
| Construção | Programação | No | 5 | 2013-04-24 11:19 | 2013-05-01 11:19 | 60 | 59 | 911.2 | 84729.9851
| Construção | Testes Modulares | No | 2 | 2013-05-01 11:19 | 2013-05-03 11:19 | 32.17 | 60 | 457.208 | 85187.1931
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-05-03 11:19 | 2013-05-06 11:19 | 16 | 61 | 420.7072 | 85607.9003
| Construção | Módulo 04 - Estatística (BI) aprovado | Yes | 0 | 2013-05-06 11:19 | 2013-05-06 11:19 | 0 | 62 | 0 | 85607.9003
| Construção | Módulo 05 - Enquete | No | 10 | 2013-05-06 11:19 | 2013-05-20 11:19 | 164.17 |  | 3024.8752 | 85607.9003
| Construção | Construção do layout | No | 2 | 2013-05-06 11:19 | 2013-05-08 11:19 | 48 | 63;31;26;14 | 782.96 | 86390.8603
| Construção | Aprovação do layout | No | 1 day | 2013-05-08 11:19 | 2013-05-09 11:19 | 32 | 65 | 817.28 | 87208.1403
| Construção | Programação | No | 3 | 2013-05-09 11:19 | 2013-05-14 11:19 | 36 | 66 | 546.72 | 87754.8603
| Construção | Testes Modulares | No | 2 | 2013-05-14 11:19 | 2013-05-16 11:19 | 32.17 | 67 | 457.208 | 88212.0683
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-05-16 11:19 | 2013-05-17 11:19 | 16 | 68 | 420.7072 | 88632.7755
| Construção | Módulo 05 - Enquete aprovado | No | 1 day | 2013-05-17 11:19 | 2013-05-20 11:19 | 0 | 69 | 0 | 88632.7755
| Construção | Módulo 06 - KPI´s | No | 11 | 2013-05-06 11:19 | 2013-05-21 11:19 | 180.48 |  | 3416.6032 | 88632.7755
| Construção | Especificação dos Relatórios | No | 2 | 2013-05-06 11:19 | 2013-05-08 11:19 | 40.32 | 63;31;26;14 | 996.128 | 89628.9035
| Construção | Aprovação dos Relatórios | No | 1 day | 2013-05-08 11:19 | 2013-05-09 11:19 | 32 | 72 | 631.36 | 90260.2635
| Construção | Programação | No | 5 | 2013-05-09 11:19 | 2013-05-16 11:19 | 60 | 73 | 911.2 | 91171.4635
| Construção | Testes Modulares | No | 2 | 2013-05-16 11:19 | 2013-05-20 11:19 | 32.17 | 74 | 457.208 | 91628.6715
| Construção | Aprovação do módulo | No | 1 day | 2013-05-20 11:19 | 2013-05-21 11:19 | 16 | 75 | 420.7072 | 92049.3787
| Construção | Módulo 06 - KPI´s aprovado | Yes | 0 | 2013-05-21 11:19 | 2013-05-21 11:19 | 0 | 76 | 0 | 92049.3787
| Construção | Testes Integrados | No | 5 | 2013-05-21 11:19 | 2013-05-28 11:19 | 140 | 70;63;56;49;42;77 | 2450.8 | 94500.1787
| Construção | Aprovação dos Testes Integrados | No | 2 | 2013-05-28 11:19 | 2013-05-30 11:19 | 88 | 78 | 1830.96 | 96331.1387
| Construção | Produto desenvolvido | Yes | 0 | 2013-05-30 11:19 | 2013-05-30 11:19 | 0 | 79 | 0 | 96331.1387
| Homologação | Homologação | No | 5.29 | 2013-05-30 11:19 | 2013-06-06 14:36 | 152 |  | 3243.7486 | 96331.1387
| Homologação | Testar Sistema | No | 4.29 | 2013-05-30 11:19 | 2013-06-05 14:36 | 120 | 80 | 2485.0286 | 98816.1672
| Homologação | Produto homologado | Yes | 0 | 2013-06-05 14:36 | 2013-06-05 14:36 | 0 | 82 | 0 | 98816.1672
| Homologação | Aprovar implantação | No | 1 day | 2013-06-05 14:36 | 2013-06-06 14:36 | 32 | 83 | 758.72 | 99574.8872
| Implantação | Implantação | No | 15.33 | 2013-06-06 14:36 | 2013-06-28 08:16 | 225.33 |  | 5275.0267 | 99574.8872
| Implantação | Elaborar Plano de Implantação | No | 5.33 | 2013-06-06 14:36 | 2013-06-14 08:16 | 85.33 | 84 | 2298.0267 | 101872.9139
| Implantação | Executar Plano de Implantação | No | 5 | 2013-06-14 08:16 | 2013-06-21 08:16 | 80 | 86 | 1656 | 103528.9139
| Implantação | Treinar Usuário | No | 5 | 2013-06-21 08:16 | 2013-06-28 08:16 | 60 | 87 | 1321 | 104849.9139
| Implantação | Produto implantado | Yes | 0 | 2013-06-28 08:16 | 2013-06-28 08:16 | 0 | 87;88 | 0 | 104849.9139
| Implantação | Estabilizar Mudança | No | 5 | 2013-06-28 08:16 | 2013-07-05 08:16 | 120 | 89 | 2771.6 | 107621.5139
| Encerramento | Término do Projeto | No | 1 day | 2013-07-05 08:16 | 2013-07-08 08:16 | 32 | 90 | 758.72 | 108380.2339
| Encerramento | Projeto Finalizado | Yes | 0 | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 08:00 | 0 |  | 0 | 108380.2339
| Projeto | Implantação da Automação de Venda | No | 132.03 | 2013-01-03 08:00 | 2013-07-08 08:16 | 6067.25 |  | 180174.6792
| Projeto | Início do Projeto | Yes | 0 | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 08:00 | 0 |  | 0
| Planejamento | Planejamento Detalhado | No | 36.2 | 2013-01-03 08:00 | 2013-02-22 09:36 | 488 |  | 19757.5764
| Construção | Construção | No | 110.7 | 2013-01-03 08:00 | 2013-06-06 14:36 | 2033.12 |  | 79817.3108
| Construção | Elaborar Plano de Testes | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 72 | 12 | 1483.92
| Construção | Especificação Técnica | No | 3 | 2013-01-28 09:36 | 2013-01-31 09:36 | 148 |  | 3024.44
| Construção | Aprovar Especificação Técnica | No | 1 day | 2013-01-31 09:36 | 2013-02-01 09:36 | 24 | 21;22;23 | 609.16
| Construção | Especificação Técnica Aprovada | Yes | 0 | 2013-02-01 09:36 | 2013-02-01 09:36 | 0 | 24 | 0
| Construção | Instalação e Preparação do Hardware | No | 2 | 2013-02-19 09:36 | 2013-02-21 09:36 | 32 | 14 | 683.28
| Construção | Desenvolvimento | No | 105.41 | 2013-01-03 08:00 | 2013-05-30 11:19 | 1605.12 |  | 70772.7623
| Construção | Homologação | No | 5.29 | 2013-05-30 11:19 | 2013-06-06 14:36 | 152 |  | 3243.7486
| Implantação | Implantação | No | 15.33 | 2013-06-06 14:36 | 2013-06-28 08:16 | 225.33 |  | 5275.0267
| Implantação | Estabilizar Mudança | No | 5 | 2013-06-28 08:16 | 2013-07-05 08:16 | 120 | 89 | 2771.6
| Encerramento | Término do Projeto | No | 1 day | 2013-07-05 08:16 | 2013-07-08 08:16 | 32 | 90 | 758.72
| Encerramento | Projeto Finalizado | Yes | 0 | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 08:00 | 0 |  | 0
36.2
0.86
4.2
0.71
1.33
1.67
1.43
6
1
0
1
15
3
0
1

## Cronograma - Analise
Soma de Custo | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | No | Yes | Total geral
Construção | 280404.2628 | 0 | 280404.2628
Encerramento | 758.72 |  | 758.72
Homologação | 6487.4971 | 0 | 6487.4971
Implantação | 13321.6533 | 0 | 13321.6533
Planejamento | 39515.1528 | 0 | 39515.1528
Projeto | 180174.6792 | 0 | 180174.6792
Total geral | 520661.9652 | 0 | 520661.9652

## Plan1
| 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01
VNE | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -176055 | -167252.25 | -153872.07 | -141562.3044 | -127406.074 | -108295.1629 | -92050.8884 | -73640.7107 | -58912.5686 | -44184.4264 | -29603.5657 | -19834.389 | -13289.0407 | -8903.6572 | -5965.4503 | -3996.8517 | -2677.8907 | -1794.1867 | -1202.1051 | -805.4104 | -539.625 | -361.5487 | -242.2377 | -162.2992 | -108.7405 | -72.8561 | -48.8136
Projeto | 2013-01-01: -13457.3364; 2013-02-01: -11417.76; 2013-03-01: -24171.0383; 2013-04-01: -7260.9371; 2013-05-01: -14414.6208; 2013-06-01: -12190.6688; 2013-07-01: -116039.5341; 2013-08-01: -3530.32
Projeto Acum | 2013-01-01: -13457.3364; 2013-02-01: -24875.0964; 2013-03-01: -49046.1347; 2013-04-01: -56307.0717; 2013-05-01: -70721.6925; 2013-06-01: -82912.3613; 2013-07-01: -198951.8954; 2013-08-01: -202482.2154
Receita | [8 empty] | 8802.75 | 22182.93 | 34492.6956 | 48648.926 | 67759.8371 | 84004.1116 | 102414.2893 | 117142.4314 | 131870.5736 | 146451.4343 | 156220.611 | 162765.9593 | 167151.3428 | 170089.5497 | 172058.1483 | 173377.1093 | 174260.8133 | 174852.8949 | 175249.5896 | 175515.375 | 175693.4513 | 175812.7623 | 175892.7008 | 175946.2595 | 175982.1439 | 176006.1864 | 176022.2949
Payback | 2013-09-01: -193679.4654; 2013-10-01: -184876.7154; 2013-11-01: -162693.7854; 2013-12-01: -128201.0898; 2014-01-01: -79552.1638; 2014-02-01: -11792.3266; 2014-03-01: 72211.7849
Retorno | 2013-09-01: -360931.7154; 2013-10-01: -329946.0354; 2013-11-01: -282073.1598; 2013-12-01: -221114.4682; 2014-01-01: -139198.4006; 2014-02-01: -36083.3779; 2014-03-01: 82575.1857
% Rec | [8 empty] | 5% | 8% | 8% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
| 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01
Vendas Não Efetivadas | [8 empty] | -176055 | -167252.25 | -153872.07 | -138484.863 | -110787.8904 | -88630.3123 | -70904.2499 | -53178.1874 | -39883.6405 | -26722.0392 | -17903.7662 | -11995.5234 | -8037.0007 | -5384.7904 | -3607.8096 | -2417.2324 | -1619.5457 | -1085.0956 | -727.0141 | -487.0994 | -326.3566 | -218.6589 | -146.5015 | -98.156 | -65.7645 | -44.0622 | -29.5217
Fluxo de Caixa | 2013-01-01: -13457.3364; 2013-02-01: -11417.76; 2013-03-01: -24171.0383; 2013-04-01: -7260.9371; 2013-05-01: -14414.6208; 2013-06-01: -12190.6688; 2013-07-01: -116039.5341; 2013-08-01: -3530.32
Fluxo de Caixa Acum. | 2013-01-01: -13457.3364; 2013-02-01: -24875.0964; 2013-03-01: -49046.1347; 2013-04-01: -56307.0717; 2013-05-01: -70721.6925; 2013-06-01: -82912.3613; 2013-07-01: -198951.8954; 2013-08-01: -202482.2154
Lucro | 2014-04-01: 117142.4314; 2014-05-01: 131870.5736; 2014-06-01: 158151.2338; 2014-07-01: 164059.4766; 2014-08-01: 168017.9993; 2014-09-01: 170670.2096; 2014-10-01: 172447.1904; 2014-11-01: 173637.7676; 2014-12-01: 174435.4543; 2015-01-01: 174969.9044; 2015-02-01: 175327.9859; 2015-03-01: 175567.9006; 2015-04-01: 175728.6434; 2015-05-01: 175836.3411; 2015-06-01: 175908.4985; 2015-07-01: 175956.844; 2015-08-01: 175989.2355; 2015-09-01: 176010.9378; 2015-10-01: 176025.4783; 2015-11-01: 176035.2205
Payback | 2013-09-01: -193679.4654; 2013-10-01: -184876.7154; 2013-11-01: -162693.7854; 2013-12-01: -128201.0898; 2014-01-01: -79552.1638; 2014-02-01: -11792.3266
Retorno
% Rec | [8 empty] | 5% | 8% | 8% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
202
368
1.8218
1082
5.3564